## Sheet1
Fecha	Requerimiento	Detalle	Hinicio	Hfin	Diferencia	95:48:00
21/02/17		Configuración y Puesta en marcha del proyecto	16:00:00	18:00:00	02:00:00
22/02/17		Diseño BBDD Extendida	16:00:00	18:21:00	02:21:00
24/02/17		Hacer que el Menu Principal se mantenga Extendido, Los eventos siguen funcionando, pero si el usuario quiere ir dejando abierto los menues lo puede hacer.	16:00:00	17:00:00	01:00:00
01/03/17		Generar Diagrama EERR	20:00:00	21:00:00	01:00:00
02/03/17		Generar solo los sobres de cada persona ( Quito lo que se genera de mas ). Modifico la plantilla del sobre para que tenga bordes redondeados. (Aun no termino, me falta lo de los bordes redondeados.)	16:22:00	17:12:00	00:50:00		lotes.php	Sin terminar
03/03/17		Cambiar la forma en la que se ingresan los resultados de las notificaciones y las declaraciones juradas.	12:51:00	16:00:00	03:09:00		lot_personasXLote.php;personasXLote.js
05/03/17		Cambiar la forma en la que se ingresan los resultados de las notificaciones y las declaraciones juradas.	19:00:00	00:00:00	05:00:00
06/03/17		Diseño BBDD Extendida	08:30:00	11:00:00	02:30:00
06/03/17		Cambiar la forma en la que se ingresan los resultados de las notificaciones y las declaraciones juradas. (Notificaciones)	11:00:00	12:06:00	01:06:00
06/03/17		Cambiar la forma en la que se ingresan los resultados de las notificaciones y las declaraciones juradas. (Cambiar Forma de Declaracion Jurada)	12:06:00	14:50:00	02:44:00
06/03/17		Cambiar la forma en la que se ingresan los resultados de las notificaciones y las declaraciones juradas. (Intimacion)	15:30:00	17:00:00	01:30:00
06/03/17		Cambiar el aspecto visual de la aplicación, de manera que no tener que utilizar la barra de scroll de manera intensiva (Coloco Ir Arriba en todas las paginas)	17:00:00	18:00:00	01:00:00
06/03/17		Modificar para que cada página con el botón “Volver” vuelva a la página desde la que se llamó.	18:00:00	19:00:00	01:00:00
06/03/17		Cambiar el orden de ingreso de los datos de la declaración jurada, ya que la plantilla fue modificada. (Se resolvio en Fila 11)			00:00:00
06/03/17		Cambiar la forma en la que se ingresan los resultados de las notificaciones y las declaraciones juradas. (Ver Informacion)	19:00:00	20:30:00	01:30:00
07/03/17		Interfaces, Formularios de busqueda	12:30:00	15:00:00	02:30:00
07/03/17		Selección para juicios	15:00:00	16:30:00	01:30:00
08/03/17		Selección para juicios	09:00:00	18:36:00	09:36:00
10/03/17		sorteo	09:00:00	17:20:00	08:20:00
13/03/17		sorteo	09:00:00	16:47:00	07:47:00
13/03/17		emitir listados	17:00:00	18:00:00	01:00:00
14/03/17		auditoria	09:00:00	16:42:00	07:42:00
15/03/17		auditoria	09:00:00	18:30:00	09:30:00
16/03/17		ficha persona	09:00:00	16:10:00	07:10:00
16/03/17		auditoria	21:45:00	24:39:00	02:54:00
17/03/17		generar listados	09:00:00	18:31:00	09:31:00
20/03/17		generar listado excel	22:00:00	23:38:00	01:38:00
					00:00:00
					00:00:00
					00:00:00
					00:00:00
					00:00:00

## Sheet2
Habíamos hablado de 3 o 4 horas por día. El proyecto tiene una duración total de 40 días corridos como máximo.

Te ofrecemos $ 160 la hora. Tenemos un presupuesto acotado, con lo cual no podremos excedernos de 160 horas. El cobro sería contra la presentación de la factura.

Inicio del Proyecto 20/02 Fin Proyecto 31/03 Como Máximo