## Sheet1
Fecha	Requerimiento	Detalle	Hinicio	Hfin	Diferencia	06:50:00
21/02/17		Configuración y Puesta en marcha del proyecto	16:00:00	18:00:00	02:00:00
22/02/17		Diseño BBDD Extendida	16:00:00	18:21:00	02:21:00
24/02/17		Hacer que el Menu Principal se mantenga Extendido, Los eventos siguen funcionando, pero si el usuario quiere ir dejando abierto los menues lo puede hacer.	16:00:00	17:00:00	01:00:00
01/03/17		Generar Diagrama EERR	20:00:00	21:00:00	01:00:00
02/03/17		Generar solo los sobres de cada persona ( Quito lo que se genera de mas ). Modifico la plantilla del sobre para que tenga bordes redondeados. (Aun no termino, me falta lo de los bordes redondeados.)	16:22:00	17:12:00	00:50:00		lotes.php	Sin terminar
03/03/17		Cambiar la forma en la que se ingresan los resultados de las notificaciones y las declaraciones juradas.	12:51:00	16:00:00	03:09:00		lot_personasXLote.php;personasXLote.js
05/03/17		Cambiar la forma en la que se ingresan los resultados de las notificaciones y las declaraciones juradas.	19:00:00	00:00:00	05:00:00
06/03/17		Diseño BBDD Extendida	08:30:00	11:00:00	02:30:00
06/03/17		Cambiar la forma en la que se ingresan los resultados de las notificaciones y las declaraciones juradas.	11:00:00		13:00:00
					00:00:00
					00:00:00
					00:00:00
					00:00:00
					00:00:00
					00:00:00
					00:00:00

## Sheet2
Habíamos hablado de 3 o 4 horas por día. El proyecto tiene una duración total de 40 días corridos como máximo.

Te ofrecemos $ 160 la hora. Tenemos un presupuesto acotado, con lo cual no podremos excedernos de 160 horas. El cobro sería contra la presentación de la factura.

Inicio del Proyecto 20/02 Fin Proyecto 31/03 Como Máximo